«Утверждаю»

Директор  школы

____________/ О.А.Попкова/

Приказ № 59 от  16.06.14 г.

План-график

подготовки к введению ФГОС ООО в МОУ Есинской сш

/август 2014 года - август 2015 года/

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Создание рабочей группы (координационного совета) школы по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | Август 2014 г. | Зам. директора по УВР | Наличие протокола заседания органа Совета школы |
| Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО | Август 2014 г. | Зам. директора по УВР | План-график подготовки к введению ФГОС ООО |
| Составление плана методической работы ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО | Октябрь 2015 г. | Председатель методического совета, руководители МО | Корректировка плана методической работы школы, планов МО |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ. | Февраль - август 2015 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы. |
| Внесение изменений и дополнений в Устав школы. |  | Директор | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем на 2014-2015 уч.г. | До августа 2015 года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля подготовки к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г | Зам. директора по УВР | Проект раздела плана ВШК «Подготовка к введению и реализация ФГОС ООО» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки | октябрь 2014г., январь 2015 | Зам. директора по УВР | План повышения квалификации педагогических работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2015 – 2016 годы |
| Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | Февраль-март 2015 г. | Зам. директора по УВР | Заключение экспертных групп |
| Определение готовности школы к введению ФГОС ООО | Март, август 2015г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих подготовку и введение ФГОС ООО | в течение года | Директор, зам. директора по УВР | Локальные акты |
| Утверждения плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014г | Директор | План-график подготовки к введению ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Октябрь 2014 –март 2015 | Директор | Должностные инструкции |
| Внесение изменений в программу развития школы | Апрель 2015 года | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Декабрь 2014г., внесение изменений до марта 2015 года | Метод. совет, библиотекарь, зам. директора по УВР | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | Май-август 2015 г. | Директор | Договоры |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август каждого года | Директор | Штатное расписание |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | Февраль-март 2015 г. | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь каждого года | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации педагогов | август 2014-август 2016 г. | Зам. директора по УВР | Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и края | октябрь 2014-август 2016 г. | Зам. директора по УВР | Повышения квалификации педагогических работников |
| Реализация курсовой подготовки педагогов школы по программе «Развитие ИКТ-компетентности педагогов школы» | январь 2015-май 2016 г | Рук-ль ИЦШ | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО Задача: формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; |
| Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» | Ноябрь 2014г. Декабрь 2014г. Март 2015 г. | Зам. директора по УВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ учителями-предметниками 5-х классов | Февраль – июнь 2015 г. | Руководители ШМО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | Февраль – июнь 2015 г. | Педагоги, зам. директора по УВР | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | Январь-август 2015г | Педагог-организатор | Проект раздела ООП ООО школы |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы | Июнь – август 2016 | Зам. директора | Разработка учебного плана школы |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | Январь-февраль 2015 г. на заседаниях ШМО | Руководители ШМО | Моделирование рабочих программ |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Зам. директора по УВР | Оказание методической помощи, журнал консультаций |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Методический совет, руководители МО | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Декабрь 2014г. Апрель 2016 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Информационный центр, рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Апробация использования электронного документооборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | С сентября 2014 г. | Рук-ль ИЦШ, учителя- предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Реализация дистанционного обучения, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ | С сентября 2014 г. | Учителя- предметники | Совершенствование организации учебного процесса |
| Проведение родительских собраний в будущем 5 классе | Апрель 2015г. | Директор, зам. директора по УВР | Знакомство родителей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2015 г. | Директор, Завхоз, зам. директора по УВР, Рук-ль ИЦШ | Определить потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март 2015 г. | Директор | План мероприятий |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель 2015г. -август 2016 г. | Директор, зам. директора по АХЧ | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2015г. | Директор | Внесение изменений |