ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу № 9-1  от 20.09.2010 г.

«Утверждаю»

Директор школы     О.А.Попкова

Дорожная карта

по введению ФГОС НОО в МОУ Есинской сш.

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения. | Администрация школы | Август 2010 | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 3. Приказ «О создании Совета по введению ФГОС 2 поколения» 4.Приказ «О разработке образовательной программы на 2011-2012 учебный год». 5. Приказ «Об утверждении учебного плана на 2011-2012 учебный год». 6.Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год». 7. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». 8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО». 9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта, начального общего образования в ОУ. 10. Образовательные программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: -должностные инструкции педагогических работников; -положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения новых ФГОС. |
|  | Создание Совета и рабочей группы по подготовке введения нового ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Сентябрь 2010 |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Зам.директора по УВР | Сентябрь 2010 |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Сентябрь 2010 |  |
|  | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | Зам.директора по УВР | В течение года |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на ШМО учителей начальной школы. | Администрация школы | В течение года |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности ОУ. | Директор школы | Март-апрель 2011 |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Методкабинет РОО | В течение года |  |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Методкабинет РОО | В течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Учителя начальных классов | В течение года |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Зам.директора по УВР | Май-июнь |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Педагог-организатор | Май-июнь |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Администрация школы | Май-июнь |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. | Учителя начальных классов | Сентябрь-апрель 2011 |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Администрация школы | постоянно |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Администрация школы | В течение года |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Администрация школы | Август 2010 | 1.Курсы повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителя начальных классов, участвующего в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году | Администрация школы | В течение года |  |
|  | Педсовет: «Переход на ФГОС второго поколения. Модернизация образовательной системы начальной школы». | Зам.директора по УВР | Февраль 2011 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС НОО. | Методкабинет РОО | В течение года |  |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Администрация школы | В течение года |  |
|  | Внесение изменений в положение ОУ об аттестации педагогических кадров с учетом введения ФГОС | Директор школы | Май - июнь |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Определение потребностей в дооснащении ОУ по реализации ФГОС | Администрация школы | сентябрь | 1. Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НО |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Администрация школы | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Рук-ль ИЦШ | постоянно |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Рук-ль ИЦШ | постоянно |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Администрация школы | Март-апрель | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2. Мониторинг результатов освоения ООП |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Директор школы | постоянно |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы | июнь |  |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Администрация школы | постоянно |  |